## SUIVI JOURNALIER CANAL
NOM | Equipe | Date | État | OT planifiés | OT Réalisé | OT OK | OT NOK | OT Reportes | Taux Réussite | Taux Echec | Taux Report | Taux Cloture | ND | Commentaire | Conformité Clôture | Vérifs
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Terminée
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | En cours
Claude Dejour | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% | 75% | 25% |  |  |  |  | Non planifiée
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% | 20% | 80% |  |  |  |  | Non commencée
Paul Maxime | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 50%
Carlos | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Nom TECH
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100% | 20% | 0% | 83.33% |  |  |  |  | Sauvenel DAUTRUCHE
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | EDWIGE Wendell
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-02 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Florensky SAINTELUS
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% | 50% | 83.33% | 33.33% |  |  |  |  | Alan PANTOJA
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60% |  |  |  |  | Paul Maxime
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Carlos
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Manuel(Paul+Zakaria)
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | KOETOE Florent
Claude Dejour | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50% |  |  |  |  | LUCKMANE Cyrile
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Manuel(Macedo)
Paul Maxime | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75% |  |  |  |  | KOETOE Florent
Carlos | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Antoine Jerry
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 66.67% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | D3
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0% | 66.67% | 33.33%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-05 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Carlos | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% | 75% | 25%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-05 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100% | 0% | 66.67% | 33.33%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-06 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% | 50% | 71.43% | 28.57%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100% | 0% | 20% | 80%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-06 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0% | 85.71% | 14.29%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-07 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-07 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 60% | 40%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 33.33% | 66.67% | 72.73% | 27.27%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16.67% | 83.33% | 40% | 60%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 80% | 20% | 16.67% | 83.33%
Carlos | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 80% | 20% | 16.67% | 83.33%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67% | 33.33% | 57.14% | 42.86%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0% | 66.67% | 33.33%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 50% | 50%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 71.43% | 28.57% | 12.5% | 87.5%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-12 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-12 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 75% | 25% | 20% | 80%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-12 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-13 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-13 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 50% | 50% | 66.67% | 33.33%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-14 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-14 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-14 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 100% | 0% | 61.54% | 38.46%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67% | 33.33% | 57.14% | 42.86%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0% | 87.5% | 12.5%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-16 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-16 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 40% | 60% | 28.57% | 71.43%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 50% | 50%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-19 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-19 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% | 75% | 25%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-19 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 75% | 25% | 41.67% | 66.67%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 100% | 0% | 22.22% | 77.78%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 75% | 25%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 60% | 40%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50% | 100% | 0% | 66.67%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 28.57% | 42.86%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 71.43% | 28.57% | 12.5% | 87.5%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 50% | 50%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50% | 50% | 60% | 40%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 66.67% | 33.33% | 62.5% | 37.5%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0% | 100% | 72.73% | 27.27%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-26 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% | 20% | 80%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100% | 0% | 40% | 60%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-26 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0% | 66.67% | 16.67%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-26 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-27 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 100% | 80% | 20%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-27 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 80% | 20% | 28.57% | 71.43%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 100% | 0% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86% | 57.14% | 0% | 100%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0% | 85.71% | 14.29%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
Carlos | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 83.33% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 100% | 0% | 57.14% | 42.86%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%