## Prévisionel quotidien
SEMAINE du | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi
Sauvenel DAUTRUCHE
EDWIGE Wendell
Florensky SAINTELUS
Alan PANTOJA
Paul Maxime
Carlos
Manuel
KOETOE Florent
LUCKMANE Cyrile
KOETOE Florent( Bakour)
Sauvenel DAUTRUCHE (Edwine)
KOETOE Florent( Bakour)

## SUIVI JOURNALIER
DATE | Planifiés | réalisé | Ok | Nok | Reportés | Taux de reussite | Taux Echec | Taux Report | Taux Cloture | Montant prévu | Montant réel | Montant echec
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 49 | 22 | 15 | 7 | 27 | 68.18% | 31.82% | 55.1% | 44.9% | 7524.93 | 2303.55 | 5221.38
2025-05-03 | 21 | 13 | 11 | 2 | 8 | 84.62% | 15.38% | 38.1% | 61.9% | 3224.97 | 1689.27 | 1535.7 |  |  |  | Taux de reussite = TDR | Taux Echec= TE
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Legende : | OK=20 | Nok=20 | 30%<TDR<50%
2025-05-05 | 54 | 20 | 17 | 3 | 34 | 85% | 15% | 62.96% | 37.04% | 8292.78 | 2610.69 | 5682.09 |  | OK>20 | Nok>20 | TDR=50 | TE=51 | Montant Reel>=3000
2025-05-06 | 52 | 24 | 18 | 6 | 28 | 75% | 25% | 53.85% | 46.15% | 7985.64 | 2764.26 | 5221.38 |  | OK<20 | Nok<20 | TDR>50 | TE>50
2025-05-07 | 55 | 26 | 17 | 9 | 29 | 65.38% | 34.62% | 52.73% | 47.27% | 8446.35 | 2610.69 | 5835.66 |  |  |  | TDR<30 | TE<50
2025-05-08 | 50 | 16 | 12 | 4 | 34 | 75% | 25% | 68% | 32% | 7678.5 | 1842.84 | 5835.66
2025-05-09 | 67 | 37 | 27 | 10 | 30 | 72.97% | 27.03% | 44.78% | 55.22% | 10289.19 | 4146.39 | 6142.8
2025-05-10 | 25 | 13 | 10 | 3 | 12 | 76.92% | 23.08% | 48% | 52% | 3839.25 | 1535.7 | 2303.55
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | 53 | 30 | 22 | 8 | 23 | 73.33% | 26.67% | 43.4% | 56.6% | 8139.21 | 3378.54 | 4760.67
2025-05-13 | 56 | 25 | 19 | 6 | 26 | 76% | 24% | 46.43% | 44.64% | 8599.92 | 2917.83 | 5682.09
2025-05-14 | 51 | 33 | 25 | 8 | 16 | 75.76% | 24.24% | 31.37% | 64.71% | 7832.07 | 3839.25 | 3992.82
2025-05-15 | 42 | 25 | 24 | 1 | 17 | 96% | 4% | 40.48% | 59.52% | 6449.94 | 3685.68 | 2764.26
2025-05-16 | 46 | 22 | 18 | 4 | 23 | 81.82% | 18.18% | 50% | 47.83% | 7064.22 | 2764.26 | 4299.96
2025-05-17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50% | 50% | 60% | 40% | 1535.7 | 307.14 | 1228.56
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 54 | 22 | 16 | 6 | 32 | 72.73% | 27.27% | 59.26% | 40.74% | 8292.78 | 2457.12 | 5835.66
2025-05-20 | 46 | 28 | 23 | 5 | 18 | 82.14% | 17.86% | 39.13% | 60.87% | 7064.22 | 3532.11 | 3532.11
2025-05-21 | 59 | 38 | 30 | 8 | 22 | 78.95% | 21.05% | 37.29% | 64.41% | 9060.63 | 4607.1 | 4453.53
2025-05-22 | 45 | 28 | 22 | 6 | 15 | 78.57% | 21.43% | 33.33% | 62.22% | 6910.65 | 3378.54 | 3532.11
2025-05-23 | 58 | 32 | 24 | 8 | 26 | 75% | 25% | 44.83% | 55.17% | 8907.06 | 3685.68 | 5221.38
2025-05-24 | 30 | 9 | 6 | 3 | 21 | 66.67% | 33.33% | 70% | 30% | 4607.1 | 921.42 | 3685.68
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | 61 | 36 | 24 | 12 | 24 | 66.67% | 33.33% | 39.34% | 59.02% | 9367.77 | 3685.68 | 5682.09
2025-05-27 | 53 | 25 | 20 | 5 | 28 | 80% | 20% | 52.83% | 47.17% | 8139.21 | 3071.4 | 5067.81
2025-05-28 | 54 | 35 | 31 | 4 | 19 | 88.57% | 11.43% | 35.19% | 64.81% | 8292.78 | 4760.67 | 3532.11
2025-05-29 | 35 | 19 | 13 | 6 | 13 | 68.42% | 31.58% | 37.14% | 54.29% | 5374.95 | 1996.41 | 3378.54
2025-05-30 | 53 | 33 | 20 | 13 | 20 | 60.61% | 39.39% | 37.74% | 62.26% | 8139.21 | 3071.4 | 5067.81
2025-05-31 | 24 | 4 | 4 | 0 | 20 | 100% | 0% | 83.33% | 16.67% | 3685.68 | 614.28 | 3071.4

## SUIVI JOURNALIER CANAL
Nom technicien | Equipe | Date | État | OT planifiés | OT Réalisé | OT OK | OT NOK | OT Reportes | Taux Réussite | Taux Echec | Taux Report | Taux Cloture | ND | Commentaire | Conformité Clôture | Vérifs
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Terminée
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | En cours
Claude Dejour | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% | 75% | 25% |  |  |  |  | Non planifiée
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% | 20% | 80% |  |  |  |  | Non commencée
Paul Maxime | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 50%
Carlos | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Nom TECH
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100% | 20% | 0% | 83.33% |  |  |  |  | Sauvenel DAUTRUCHE
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | EDWIGE Wendell
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-02 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Florensky SAINTELUS
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% | 50% | 83.33% | 33.33% |  |  |  |  | Alan PANTOJA
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60% |  |  |  |  | Paul Maxime
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Carlos
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Manuel(Paul+Zakaria)
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | KOETOE Florent
Claude Dejour | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50% |  |  |  |  | LUCKMANE Cyrile
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Manuel(Macedo)
Paul Maxime | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75% |  |  |  |  | KOETOE Florent
Carlos | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Antoine Jerry
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 66.67% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | D3
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0% | 66.67% | 33.33%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-05 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Carlos | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% | 75% | 25%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-05 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100% | 0% | 66.67% | 33.33%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-06 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% | 50% | 71.43% | 28.57%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100% | 0% | 20% | 80%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-06 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0% | 85.71% | 14.29%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-07 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-07 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 60% | 40%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 33.33% | 66.67% | 72.73% | 27.27%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16.67% | 83.33% | 40% | 60%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 80% | 20% | 16.67% | 83.33%
Carlos | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 80% | 20% | 16.67% | 83.33%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67% | 33.33% | 57.14% | 42.86%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0% | 66.67% | 33.33%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 50% | 50%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 71.43% | 28.57% | 12.5% | 87.5%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-12 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-12 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 75% | 25% | 20% | 80%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-12 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-13 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-13 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 50% | 50% | 66.67% | 33.33%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-14 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 40% | 60%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-14 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-14 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 100% | 0% | 61.54% | 38.46%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67% | 33.33% | 57.14% | 42.86%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-15 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0% | 87.5% | 12.5%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-16 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-16 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 40% | 60% | 28.57% | 71.43%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 50% | 50%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-19 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-19 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% | 75% | 25%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-19 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-20 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 75% | 25% | 41.67% | 66.67%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 100% | 0% | 22.22% | 77.78%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 75% | 25%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 60% | 40%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50% | 100% | 0% | 66.67%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-21 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | 28.57% | 42.86%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 71.43% | 28.57% | 12.5% | 87.5%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 50% | 50%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50% | 50% | 60% | 40%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 66.67% | 33.33% | 62.5% | 37.5%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-23 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0% | 100% | 72.73% | 27.27%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 50%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel( Souhaib) | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-26 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% | 20% | 80%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 100% | 0% | 33.33% | 66.67%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100% | 0% | 40% | 60%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-26 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0% | 66.67% | 16.67%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-26 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-27 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 33.33% | 66.67%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 100% | 33.33% | 66.67%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 100% | 80% | 20%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-27 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 0% | 25% | 75%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 80% | 20% | 28.57% | 71.43%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 100% | 0% | 25% | 75%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-28 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100%
Carlos | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86% | 57.14% | 0% | 100%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0% | 85.71% | 14.29%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% | 100%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67% | 33.33% | 25% | 75%
Carlos | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 83.33% | 0% | 100%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 100% | 0% | 57.14% | 42.86%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 100%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-30 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Sauvenel DAUTRUCHE | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
EDWIGE Wendell | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Claude Dejour | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Alan PANTOJA | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Paul Maxime | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0%
Carlos | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
Jawher Sellemi( Max) | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 100% | 0%
LUCKMANE Cyrile | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Manuel(JVG) | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bakour Fallah | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0%
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%

## SUIVI JOURNALIER ORANGE
Nom technicien | Equipe | Date | État | Nombre OT planifiés | OT OK | OT NOK | Nombre OT Reportes | ND | Commentaire | Conformité Clôture | Vérifs
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | Terminée
Paul Maxime | D3 | 2025-05-02 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 |  |  | Macedo |  |  |  | En cours
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-02 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | Non planifiée
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Souhaib BELHAJD | Non commencée | KOETOE Florent
Paul Maxime | D3 | 2025-05-03 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Macedo |  |  | KOETOE Florent |  | Paul Maxim
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-03 | Terminée | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Paul Maxime |  | Zakaria Settou
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | Antoine Jerry |  | Souhaib BELHAJD
Paul Maxime | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 5 | 3 | 0 | 2 | 0594243459 0594284733 0594275443 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-05 | Terminée | 5 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | D3
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-06 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 6 | 3 | 2 | 1 | 0594209381 0594389274 0594242573 0594318551 0594391408 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-06 | Terminée | 5 | 4 | 0 | 1
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 1
Paul Maxime | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0594384787 0594356343 0594208983 0594319607 0594210468 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 5 | 2 | 1 | 2
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-07 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 1
Paul Maxime | D3 | 2025-05-08 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-08 | Terminée | 3 | 1 | 0 | 2
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-09 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 5 | 2 | 0 | 3 | 0594391408 0594210406 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 4 | 4 | 0 | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-09 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 5 | 4 | 0 | 1 | 0594388139 0594253573 0594211845 0594315113 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-10 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 1
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-10 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 4 | 3 | 0 | 1
Paul Maxime | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 1 | 0594258032 0594209381 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 4 | 3 | 0 | 1
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-12 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 2
Paul Maxime | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 | 0594393418 0594243390 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 4 | 3 | 0 | 1
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-13 | Terminée | 3 | 1 | 0 | 2
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 6 | 4 | 1 | 1 | 0594249394 0594247215 0594303894 0594209381 0594249405 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 5 | 4 | 1 | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-14 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 5 | 3 | 0 | 2
Paul Maxime | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0 | 0594385468 0594210160 0594258032 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-15 | Terminée | 2 | 2 | 0 | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1
Paul Maxime | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 | 0594218148 0594248593 | Macedo
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-16 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 594383210 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-17 | Terminée | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-17 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 7 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 | 0594245926 0594391726 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 4 | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-19 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 3 | 2 | 1 | 0 | 0594218765 0594273229 0594248690 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-20 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 4 | 2 | 1 | 1 | 0594206273 0594219852 0594240949 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 6 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-21 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 1 | 0594312629 0594388771 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-22 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-22 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 5 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 5 | 4 | 0 | 1 | 0594351198 0594303691 0594210257 0594258591 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-23 | Terminée | 5 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 | 0594258178 0594351198 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-24 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-24 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 4 | 0 | 3 | 1 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 4 | 3 | 1 | 0 | 0594240308 0594283586 0594244215 0594250698 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-26 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 2 | 0 | 1 | 0594392787 0594217132 0594353829 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 5 | 3 | 0 | 2 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-27 | Terminée | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 9 | 0 | 1 | 8 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 3 | 0 | 0 | 0594312651 0594211798 0594251564 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 6 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-28 | Terminée | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-29 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-29 | Terminée | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 1 | 1 | 2 | 0594247602 0594386980 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-30 | Terminée | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0
KOETOE Florent | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Paul Maxime | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 2 | 2 | 0 | 0 | 0594281075 0594388305 | Macedo |  | 0
Zakaria Settou | D3 | 2025-05-31 | Terminée | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Souhaib BELHAJD | D3 | 2025-05-31 | Non planifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## SUIVI CANAL
Total Gset | Alan PANTOJA | Prochette Jean Paulin | DAUTRUCHE Sauvenel | LUCKMANE Cyrile | Antoine Jerry | KOETOE Florent | ANAKABA Eric | ASODANE Gaëtan | Maxime Paul
64659.48 | 3722.19 | 0 | 3480.1 | 3919.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7687.81
Date | N° | Statut | Technicien | Prénom technicien | Equipiers | Type inter. | ETA | Reportée au | Code | Travaux supplementaires | Tarifs GSET | Tarifs sous-traitant | AERC
2025-01-05 19:00 | 567492 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPC | 169.5 | 344.64 | BPMS | Construction | Alan Pantoja | Alan Pantoja | Wendell Edwige | AERC | 117.45 | AERC | 70.47 | Planifié | AERC | 30 | DELI
2025-02-05 13:00 | 569864 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | CHRC |  |  | 101.7 | CHRC | SAV | Maxime Paul | Maxime Paul |  | BPMS | 84.4 | BPMS | 50.64 | Reportée | BPMS | 20 | pas de code
2025-02-05 13:00 | 570513 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI |  |  |  |  | FARC | Brassage | Antoine Jerry | Oliver Sauvenel |  | CHRC | 169.5 | CHRC | 101.7 | Realisée | CHRC | 45
2025-02-05 10:00 | 567869 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI |  |  |  |  | INRC |  | Florensky Santelus | Florensky Santelus |  | FARC | 156.6 | FARC | 93.96 | Echec | FARC | 45
2025-02-05 12:00 | 552760#1 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64 | PBEA |  | Carlos Da Silva | Carlos Da Silva |  | INRC | 139.26 | INRC | 83.56 |  | INRC | 35
2025-02-05 12:00 | 567485 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78 | PBEC |  | Manuel | Manuel |  | PBEA | 288.77 | PBEA | 173.26 |  | PBEA | 80
2025-02-05 08:00 | 568972 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI |  |  |  |  | PBEF |  | Florent Kotoe | Florent Kotoe |  | PBEC | 201.3 | PBEC | 120.78 |  | PBEC | 60
2025-02-05 10:30 | 569677 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78 | PBIS |  | Cyril Luckmane | Cyril Luckmane |  | PBEF | 280.15 | PBEF | 168.09 |  | PBEF | 80
2025-02-05 14:05 | 570367 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78 | PDOS |  | Oliver Sauvenel |  |  | PBIS | 176.12 | PBIS | 105.67 |  | PBIS | 40
2025-02-05 15:00 | 570005 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3 | SAVD |  |  |  |  | PDOS | 89 | PDOS | 53.4 |  | PDOS | 20
2025-02-05 11:00 | 570088 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  |  | TXPD | 174.2 |  | SAVS |  |  |  |  | SAVD | 240 | SAVD | 144 |  | SAVD | 50
2025-02-05 17:00 | 569651 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI |  |  |  |  | TXPA |  |  |  |  | SAVS | 73.87 | SAVS | 44.32 |  | SAVS | 20
2025-02-05 08:00 | 569797 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67 | TXPB |  |  |  |  | TXPA | 119 | TXPA | 44.32 |  | TXPA | 20
2025-02-05 16:00 | 569913#1 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26 | TXPC |  |  |  |  | TXPB | 178.5 | TXPB | 107.1 |  | TXPB | 30
2025-02-05 10:00 | 565719 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE |  |  |  |  | TXPD |  |  |  |  | TXPC | 373.1 | TXPC | 223.86 |  | TXPC | 60
2025-02-05 12:00 | 569818 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78 | [5 empty] | TXPD | 174.2 | TXPD | 104.52 |  | TXPD | 50
2025-02-05 07:00 | 570593 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-02-05 09:00 | 570825 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-03-05 08:00 | 569014 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-03-05 08:00 | 571350 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-03-05 08:00 | 570491 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-03-05 10:00 | 571474 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-03-05 10:00 | 570512 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-03-05 13:00 | 571473 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-03-05 13:00 | 570537 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-05-05 06:00 | 571469 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-05-05 06:00 | 570185 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-05-05 07:00 | 561338#4 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-05-05 08:00 | 571030 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-05-05 08:00 | 570179 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-05-05 08:00 | 570646 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-05-05 08:00 | 571608 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
2025-05-05 10:00 | 569574 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
2025-05-05 12:00 | 568568 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-05-05 12:00 | 569806 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-05-05 13:00 | 571006 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-06-05 10:00 | 571620 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-06-05 13:00 | 570586 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-06-05 10:00 | 571612 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-06-05 13:00 | 571484 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-06-05 12:00 | 570012 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-06-05 08:00 | 571626 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-06-05 10:00 | 571317 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-06-05 08:00 | 571540 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-06-05 08:00 | 571984 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-06-05 13:00 | 569248 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-06-05 14:00 | 571563 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-06-05 08:00 | 572413 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-07-05 13:00 | 571582 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-07-05 10:00 | 573120 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-07-05 10:00 | 570972 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-07-05 08:00 | 569423 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-07-05 13:00 | 571046 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-07-05 13:00 | 569196 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-07-05 13:00 | 569338 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-07-05 08:00 | 571542 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-07-05 17:00 | 570993 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-07-05 16:00 | 571535 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | CHRC |  | 169.5 | 101.7
2025-07-05 10:00 | 567565 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | CHRC |  | 169.5 | 101.7
2025-07-05 10:00 | 568775 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
2025-07-05 17:00 | 571684 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-07-05 08:00 | 561807 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-07-05 11:30 | 504857#1 | Validée | GSE 14 | KOETOE Florent |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-07-05 10:00 | 571625 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-07-05 09:00 | 491295#1 | Validée | GSE 14 | KOETOE Florent |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-07-05 07:00 | 491879#5 | Validée | GSE 14 | KOETOE Florent |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-07-05 12:00 | 571396 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-08-05 06:00 | 572063 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-08-05 07:30 | 565230#1 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-08-05 08:00 | 572911 | Validée | GSE 19 | Zakaria Settou |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-08-05 08:00 | 571993 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-08-05 08:00 | 572484 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-08-05 10:00 | 573035 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-08-05 10:00 | 573060 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-08-05 12:00 | 573104 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-08-05 12:00 | 571994 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-08-05 14:00 | 572052 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-08-05 17:00 | 572082 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-09-05 10:00 | 573582 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-09-05 13:00 | 573479 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-09-05 08:00 | 573464 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-09-05 13:00 | 573429 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-09-05 08:00 | 573380 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-09-05 08:00 | 573339 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-09-05 10:00 | 573117 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPA | 407.77 | 217.58
2025-09-05 10:00 | 573063 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-09-05 18:00 | 572973 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-09-05 10:00 | 572153 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-09-05 08:00 | 572111 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-09-05 15:00 | 570979 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-10-05 10:00 | 573077 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-10-05 08:00 | 572207 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
2025-09-05 13:00 | 574120 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-09-05 10:00 | 573898 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-09-05 04:00 | 573494 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-09-05 10:00 | 573478 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-09-05 16:00 | 573401 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-09-05 15:00 | 573112 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-09-05 08:00 | 573028 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-09-05 15:00 | 572859 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
2025-09-05 16:00 | 572160 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-09-05 10:00 | 571584 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-09-05 18:00 | 571557 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-10-05 08:00 | 573973 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-10-05 15:00 | 570651 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-12-05 07:00 | 570012#1 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-12-05 07:30 | 571984#1 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPA | 320.3 | 165.1
2025-12-05 08:00 | 569252 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-12-05 08:00 | 543463#1 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-12-05 08:00 | 574500 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-12-05 08:00 | 570825#1 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-12-05 09:30 | 573791 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
2025-12-05 12:00 | 573950 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
2025-12-05 12:00 | 571392 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-12-05 12:00 | 558874#3 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-12-05 12:30 | 524216#1 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-12-05 13:00 | 574006 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
2025-12-05 13:00 | 574253 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | INRC |  | 139.26 | 83.56
2025-12-05 14:00 | 562111 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-12-05 14:00 | 573991 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
2025-12-05 14:00 | 570591 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPC | 574.4 | 344.64
2025-12-05 15:00 | 575392 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-12-05 15:00 | 573844 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-12-05 15:00 | 569364 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
2025-12-05 15:00 | 571993#1 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
2025-12-05 16:00 | 570662 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
2025-12-05 17:00 | 571375 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
2025-12-05 18:00 | 568964 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
13/05/2025 06:00 | 568368 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
13/05/2025 07:30 | 559308#3 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
13/05/2025 08:00 | 573970 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
13/05/2025 08:00 | 574081 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
13/05/2025 10:00 | 574261 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
13/05/2025 10:00 | 570579 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
13/05/2025 10:00 | 563981 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
13/05/2025 12:00 | 565964 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
13/05/2025 12:00 | 571677 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
13/05/2025 12:00 | 571306 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
13/05/2025 13:00 | 574259 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
13/05/2025 13:00 | 508732#1 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
13/05/2025 14:00 | 574991 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
13/05/2025 14:00 | 571579 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
13/05/2025 14:30 | 552134#1 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
13/05/2025 15:00 | 574139 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
13/05/2025 15:00 | 563411 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
13/05/2025 16:00 | 571528 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
13/05/2025 18:00 | 569217#2 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
13/05/2025 18:00 | 572018 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
14/05/2025 06:00 | 575005 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
14/05/2025 08:00 | 576120 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
14/05/2025 08:00 | 574791 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
14/05/2025 08:00 | 569061 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
14/05/2025 10:00 | 569412 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
14/05/2025 12:00 | 563981#1 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
14/05/2025 17:00 | 575646 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
14/05/2025 19:00 | 571451 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
14/05/2025 21:00 | 573036 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
15/05/2025 05:00 | 574584 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 06:00 | 575456 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
15/05/2025 08:00 | 575453 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
15/05/2025 08:00 | 576209 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
15/05/2025 08:00 | 576039 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
15/05/2025 08:00 | 574945 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
15/05/2025 08:00 | 575411 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 08:00 | 574972 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
15/05/2025 08:00 | 574995 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
15/05/2025 08:00 | 574727 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 08:00 | 574548 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 10:00 | 575483 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 10:00 | 575663 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
15/05/2025 10:00 | 575479 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
15/05/2025 10:00 | 575629 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 10:00 | 575009 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
15/05/2025 11:30 | 558990#1 | Validée | CPT CA | CA GSET |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
15/05/2025 12:00 | 576077 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
15/05/2025 13:00 | 575077 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
15/05/2025 13:00 | 574712 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
15/05/2025 15:00 | 571545 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
15/05/2025 16:00 | 570550 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
16/05/2025 08:00 | 576170 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
16/05/2025 08:00 | 576034 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
16/05/2025 08:00 | 575955 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
16/05/2025 08:00 | 576095 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
16/05/2025 10:00 | 576179 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
16/05/2025 10:00 | 576177 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
16/05/2025 10:00 | 576191 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
16/05/2025 10:00 | 575906 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
16/05/2025 10:00 | 576374 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
16/05/2025 10:00 | 576421 | Validée | GSE 02 | Wendell Edwige |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
16/05/2025 13:00 | 574775 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
16/05/2025 13:00 | 576194 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
17/05/2025 10:00 | 576484 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
17/05/2025 10:00 | 576207 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
17/05/2025 10:00 | 571675 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
17/05/2025 13:00 | 574583 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
17/05/2025 13:00 | 576481 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
19/05/2025 06:00 | 576512 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
19/05/2025 08:00 | 576325 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
19/05/2025 08:00 | 576461 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
19/05/2025 08:00 | 576564 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
19/05/2025 08:00 | 568501 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
19/05/2025 10:00 | 576872 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
19/05/2025 10:00 | 577093 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
19/05/2025 10:00 | 576499 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
19/05/2025 10:00 | 575986 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
19/05/2025 10:00 | 576473 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
19/05/2025 12:00 | 576838 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
19/05/2025 13:00 | 577317 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
19/05/2025 13:00 | 576952 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
19/05/2025 15:00 | 570579#1 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
19/05/2025 16:00 | 576358 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
19/05/2025 17:00 | 575689 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
20/05/2025 06:00 | 577651 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
20/05/2025 07:30 | 571451#1 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
20/05/2025 08:00 | 576118 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | INRC |  | 139.26 | 83.56
20/05/2025 08:00 | 576344 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
20/05/2025 08:00 | 577533 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
20/05/2025 08:00 | 577117 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
20/05/2025 10:00 | 578228 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
20/05/2025 10:00 | 577073 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
20/05/2025 12:00 | 578465 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
20/05/2025 13:00 | 576156 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
20/05/2025 13:00 | 569338#1 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
20/05/2025 13:00 | 576790 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
20/05/2025 15:00 | 577623 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
20/05/2025 15:00 | 577674 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
20/05/2025 19:00 | 570391 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
21/05/2025 06:00 | 571459 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
21/05/2025 06:00 | 577711 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 08:00 | 578273 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
21/05/2025 08:00 | 576810 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 08:00 | 578035 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
21/05/2025 09:00 | 561768 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
21/05/2025 09:00 | 578074 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 10:00 | 576849 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 10:00 | 577525 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
21/05/2025 12:00 | 576403 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
21/05/2025 13:00 | 577305 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 13:00 | 568414 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
21/05/2025 13:30 | 576933 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
21/05/2025 15:00 | 526552#1 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 15:00 | 569788 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 15:00 | 570979#1 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
21/05/2025 17:00 | 575202 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
21/05/2025 17:00 | 575066 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
21/05/2025 19:00 | 573650 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
22/05/2025 05:00 | 567325 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
22/05/2025 06:00 | 578609 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
22/05/2025 08:00 | 577523 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
22/05/2025 08:00 | 577496 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
22/05/2025 08:00 | 578449 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
22/05/2025 09:00 | 577260 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS | TXPD | 350.32 | 210.19
22/05/2025 10:00 | 573991#1 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
22/05/2025 10:00 | 577518 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
22/05/2025 10:00 | 578761 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Post-Installations Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
22/05/2025 10:00 | 576788 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
22/05/2025 11:00 | 577323 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
22/05/2025 11:00 | 558254 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
22/05/2025 11:00 | 578649 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
22/05/2025 12:00 | 577070 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
22/05/2025 12:00 | 575418 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
22/05/2025 13:00 | 577453 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
22/05/2025 13:00 | 577747 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
22/05/2025 13:00 | 577482 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
22/05/2025 14:00 | 578614 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
22/05/2025 15:00 | 579018 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
22/05/2025 17:00 | 569196#1 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
22/05/2025 20:00 | 577079 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
23/05/2025 06:00 | 576167 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
23/05/2025 07:30 | 570979#2 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 08:00 | 578569 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 08:00 | 578653 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
23/05/2025 09:00 | 578452 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS | TXPC | 457.5 | 274.5
23/05/2025 10:00 | 578942 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 10:00 | 578677 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
23/05/2025 10:00 | 571346 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
23/05/2025 10:00 | 578672 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
23/05/2025 11:00 | 579016 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 12:00 | 571489 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
23/05/2025 13:00 | 579082 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 13:00 | 577752 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
23/05/2025 15:00 | 579092 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
23/05/2025 16:00 | 575660 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 17:00 | 566798 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 19:00 | 577496#1 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
23/05/2025 19:00 | 568771 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
24/05/2025 05:00 | 571098 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
24/05/2025 06:00 | 560727 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
24/05/2025 07:00 | 552653 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
24/05/2025 08:00 | 578997 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
24/05/2025 08:00 | 579086 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
24/05/2025 08:00 | 578454 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
24/05/2025 10:00 | 576854 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
24/05/2025 10:00 | 579055 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
24/05/2025 10:00 | 578469 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
24/05/2025 10:00 | 579368 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
24/05/2025 12:00 | 560736 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
24/05/2025 13:00 | 579051 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
24/05/2025 13:00 | 577710 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
24/05/2025 13:00 | 574651 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
24/05/2025 17:00 | 578456 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 06:00 | 579858 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
26/05/2025 07:00 | 575646#1 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 08:00 | 577094 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
26/05/2025 08:00 | 579097 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
26/05/2025 08:00 | 578475 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
26/05/2025 08:00 | 578786 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 09:00 | 577546 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 10:00 | 579207 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
26/05/2025 10:00 | 578628 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 10:00 | 579913 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 10:00 | 579671 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 11:00 | 577425 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
26/05/2025 12:00 | 579208 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
26/05/2025 12:00 | 578174 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | CHRC |  | 169.5 | 101.7
26/05/2025 12:00 | 575733 | Validée | GSE 07 | Manuel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
26/05/2025 13:00 | 578998 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
26/05/2025 13:00 | 570454 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
26/05/2025 13:00 | 573967 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
26/05/2025 13:00 | 578705 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 14:00 | 579783 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
26/05/2025 15:30 | 577523#1 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
26/05/2025 17:00 | 577021 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | CHRC |  | 169.5 | 101.7
27/05/2025 04:00 | 578966 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre
27/05/2025 08:00 | 580317 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre
27/05/2025 08:00 | 580086 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - SAV G Fibre
27/05/2025 08:00 | 548043 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre
27/05/2025 08:00 | 580026 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre
27/05/2025 08:00 | 580438 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
27/05/2025 12:00 | 576184 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
27/05/2025 12:00 | 579334 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
27/05/2025 13:00 | 578453 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
27/05/2025 15:00 | 578632 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
27/05/2025 15:30 | 579122 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | AERC |  | 117.45 | 70.47
27/05/2025 16:00 | 580449 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
27/05/2025 18:00 | 577555 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC | TXPD | 375.5 | 225.3
27/05/2025 20:00 | 576849#1 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
28/05/2025 06:00 | 579781 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEF |  | 280.15 | 168.09
28/05/2025 06:00 | 580211 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 06:00 | 575685 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 08:00 | 579831 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
28/05/2025 08:00 | 579594 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 08:00 | 571619 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 08:00 | 571616 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 08:00 | 580335 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
28/05/2025 10:00 | 579620 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
28/05/2025 10:00 | 574262 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 10:00 | 580434 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
28/05/2025 10:00 | 571628 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 12:00 | 578985 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
28/05/2025 13:00 | 571655 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
28/05/2025 13:00 | 579842 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
28/05/2025 13:00 | 579872 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
28/05/2025 15:00 | 574330 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
28/05/2025 15:00 | 579713 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 15:00 | 573490 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
28/05/2025 17:00 | 571982 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
28/05/2025 17:00 | 569325 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
28/05/2025 17:00 | 571673 | Validée | GSE 16 | DAUTRUCHE Sauvenel |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
28/05/2025 19:00 | 571488 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
29/05/2025 04:00 | 580471 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
29/05/2025 08:00 | 580102 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
29/05/2025 08:00 | 580598 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
29/05/2025 08:00 | 579683 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
29/05/2025 08:00 | 580392 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
29/05/2025 08:00 | 571663 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
29/05/2025 08:00 | 579802 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
29/05/2025 08:00 | 579839 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
29/05/2025 10:00 | 571648 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
29/05/2025 10:00 | 579664 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
29/05/2025 10:00 | 579692 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
29/05/2025 10:00 | 580487 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
29/05/2025 12:00 | 571822 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
29/05/2025 12:00 | 580325 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - SAV G Fibre |  | PAS DE CODE
29/05/2025 12:30 | 581011 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
29/05/2025 13:00 | 571669 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
29/05/2025 13:00 | 571665 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
29/05/2025 15:00 | 580962 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
29/05/2025 18:00 | 576154 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
30/05/2025 04:00 | 580497 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEC |  | 201.3 | 120.78
30/05/2025 06:00 | 579759 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
30/05/2025 08:00 | 581317 | Validée | GSE 06 | Carlos |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
30/05/2025 08:00 | 580395 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
30/05/2025 08:00 | 580413 | Validée | GSE 05 | Maxime Paul |  | B2C - Construction Fibre |  | DELI
30/05/2025 08:00 | 579873 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
30/05/2025 10:00 | 580566 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
30/05/2025 10:00 | 580537 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Brassage Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
30/05/2025 10:00 | 580205 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA |  | 288.77 | 173.26
30/05/2025 12:00 | 569217#3 | Validée | GSE 03 | Claude |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
30/05/2025 13:00 | 576939 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
30/05/2025 13:00 | 580210 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
30/05/2025 13:00 | 574267 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
30/05/2025 13:00 | 580575 | Validée | GSE 15 | LUCKMANE Cyrile |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBEA | TXPD | 462.97 | 277.78
30/05/2025 13:00 | 580860 | Validée | GSE 04 | Alan PANTOJA |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
31/05/2025 08:00 | 581320 | Validée | GSE 18 | Bakour Fallah |  | B2C - Construction Fibre |  |  | BPMS |  | 84.4 | 50.64
31/05/2025 10:00 | 581345 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
31/05/2025 10:00 | 576634 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
31/05/2025 10:00 | 580903 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  |  | PBIS |  | 176.12 | 105.67
31/05/2025 13:00 | 581308 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE
31/05/2025 13:00 | 579693 | Validée | GSE 17 | Jahwer Sellemi |  | B2C - Construction Fibre |  | PAS DE CODE

## Suivi orange
TOTAL | STT | GSET
| 14205.06 | 25785.89
Statut | ND | Planifiée | Clients | Techniciens | Prénoms | Ville site | Code intervention | NE PAS TOUCHER | Code | Mise en service | Travaux supplémentaires | Tarifs STT | Tarifs GSET
Validée | 594230956 |  | Alphonse LoÃc | KOETOE | Florent | Mana | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26 |  | Code Travaux | Tarif GSET | Code Travaux | Tarif S/T | LSIM1
Validée | 594246647 |  | Guillaud Ulrich | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DEF | [6 empty] | CODE passage de cable | LSIM1 | 111 | LSIM1 | 61.05 | LSIM2
Validée | 594201562 |  | Homat Regine | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95 |  | LSIM2 | 99.91 | LSIM2 | 54.95 | LSIM3
Validée | 594381457 |  | SILVA RODRIGUES CAROLLYNE AUGUSTA | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | PLP2 | PSER2 |  | 87.21 | 158.73 | Travaux additionel = ETCFO | LSIM3 | 66.6 | LSIM3 | 36.63 | LSOU1
Validée | 594246623 |  | Castro Castano Maristella | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95 |  | LSOU1 | 217.56 | LSOU1 | 119.66 | LSOU2
Validée | 594251549 |  | NJOYA CLEMENT | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM2 | PSER2 |  | 98.3 | 178.72 | PSER Mise en services | LSOU2 | 195.36 | LSOU2 | 107.45 | LSOU3
Validée | 594210406 |  | MADELEINE JULIENNE | PAUL | Maxime | Cayenne | DEF | [7 empty] | LSOU3 | 130.98 | LSOU3 | 72.04 | LSA1
Validée | 594248932 |  | Laudernet Chantal-Alban | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95 | Tous les codes finissant par K a ignorer | LSA1 | 288.6 | LSA1 | 158.73 | LSA2
Validée | 594385166 |  | Cabanne Lea | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 |  |  | 142.84 | 259.14 |  | LSA2 | 259.14 | LSA2 | 142.84 | LSA3
Validée | 594302248 |  | EPCC Arts Vivants de Guyane | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69 | 3 cases | LSA3 | 163.17 | LSA3 | 89.74 | PLP1
Validée | 594386452 |  | DONATIEN Roberto | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 |  |  | 142.84 | 259.14 |  | ETCFO | 74.93 | ETCFO | 41.21 | PLP2
Validée | 594315113 | 2025-10-05 | Poupart Noemie | PAUL | Maxime | Cayenne | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26 |  | ETCFO1 | 74.93 | ETCFO1 | 41.21 | PLP3
Validée | 594210438 |  | Arce Lisette | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM2 | PSER2 |  | 98.3 | 178.72 |  | PLP1 | 78.92 | PLP1 | 43.86 | SAVA1
Validée | 594393759 |  | Kpodar Ghislaine | SEKOU | Zakaria | Cayenne | TSO | [7 empty] | PLP2 | 79.92 | PLP2 | 43.86 | SAVA2
Validée | 594381217 |  | Funera Germaine | SEKOU | Zakaria | Cayenne | PAD | [7 empty] | PLP3 | 80.96 | PLP3 | 43.86 | SAVA3
Validée | 594219963 |  | Choi Yu-Lan | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSOU2 | PSER2 |  | 150.8 | 274.17 |  | SAVA1 | 73.26 | SAVA1 | 40.92
Validée | 594243459 |  | WITHNEL EDITH | PAUL | Maxime | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26 |  | SAVA2 | 65.49 | SAVA2 | 36.59
Validée | 594251736 |  | Rodin Sandra | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM2 | PSER2 |  | 98.3 | 178.72 |  | SAVA3 | 44.4 | SAVA3 | 24.42
Validée | 594253573 | 2025-10-03 | Nony Floriane | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 | PSER1 |  | 92.09 | 166.61 |  | PSER1 | 87.69 | PSER1 | 48.23
Validée | 594234862 |  | Bruno Julie | KOETOE | Florent | MANA | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26 |  | PSER2 | 78.81 | PSER2 | 43.35
Validée | 594343166 |  | Buira Maryse | KOETOE | Florent | Mana | DMS |  | LSA2 |  |  | 142.84 | 259.14 |  | PSER3 | 52.17 | PSER3 | 28.69
Validée | 594284733 |  | Maquaire Thierry | PAUL | Maxime | Cayenne | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594389274 |  | Jean-Louis Michelet | PAUL | Maxime | Cayenne | PAD
Validée | 594383485 |  | TJON KET SOUNG MYRIAM | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM1 |  |  | 61.05 | 111
Validée | 594208983 |  | BIALA MARIE-THERESE | PAUL | Maxime | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594306833 |  | Coelho Trycia | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSOU2 | PSER2 |  | 150.8 | 274.17
Validée | 594275443 |  | Attoumani Liassa | PAUL | Maxime | CAYENNE | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594302221 |  | Mathurin Maurane | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594391408 |  | MÃgaquarius | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS
Validée | 594391408 |  | MÃgaquarius | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594242573 |  | ATTENI LAURENZY | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594319607 |  | Helleringer Valerie | PAUL | Maxime | CAYENNE | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594309661 |  | Lyfoung Ray | SEKOU | Zakaria | CAYENNE | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594211845 | 2025-10-05 | Cabra Johan | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594210468 |  | Gonsalves Arnaud Alain | PAUL | Maxime | CAYENNE | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594384787 |  | GUEGUENIAT PASCAL | PAUL | Maxime | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594354388 |  | ALAIS MARIE-REINE | SEKOU | Zakaria | Cayenne | PAD
Validée | 594216582 |  | Troudart Teed-Jee | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | PLP1 | PSER1 |  | 92.09 | 166.61
Validée | 594246201 |  | Raffoul Rita | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594287245 |  | Galantine Howard | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594243390 | 2025-12-05 14:00 | Padovani Pascal | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594234737 | 2025-12-05 08:00 | Adipi Yvonne | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | PLP2 |  |  | 43.86 | 79.92
Validée | 594354021 | 2025-12-05 08:00 | Mortelay Gaetan | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594340374 | 2025-12-05 09:30 | Paje Ramond | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594277075 | 2025-12-05 13:00 | Alasa Remaldani | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | PLP2 |  |  | 43.86 | 79.92
Validée | 594303126 | 2025-12-05 08:00 | Heurtelou Luckendy | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594313711 | 2025-12-05 12:00 | Brunaux Olivier | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594243779 | 2025-12-05 13:00 | HERMANN PIERRE-GUSTAVE | SEKOU | Zakaria | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594210361 | 2025-12-05 10:00 | Ho Tsai William | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594258032 | 2025-12-05 08:30 | Soc L ImmobiliÃre Guyanaise | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS
Validée | 594209098 | 13/05/2025 11:30 | Derby Margaret-Mac | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594230507 | 13/05/2025 07:30 | Deel Olga | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594393418 | 13/05/2025 09:00 | Chaumier Odette | PAUL | Maxime | CAYENNE | DMS |  | LSIM1 |  |  | 61.05 | 111
Validée | 594234208 | 13/05/2025 20:00 | Dikang Abigail | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | RMC
Validée | 594357770 | 13/05/2025 13:30 | ADELE AUDREY | SEKOU | Zakaria | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594249296 | 13/05/2025 08:30 | COETA ANNIE | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594381613 | 14/05/2025 08:30 | Nozile Modena | SEKOU | Zakaria | CAYENNE | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594230499 | 14/05/2025 10:00 | Ouest Ambulance | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | LSIM2 | PSER2 |  | 98.3 | 178.72
Validée | 594303894 | 14/05/2025 08:30 | Cochet Stevans | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594247215 | 14/05/2025 12:30 | Dwarka Rupdiwan | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 |  |  | 158.73 | 288.6
Validée | 594309594 | 14/05/2025 13:00 | Bazile Vaquise | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | PLP2 | PSER2 |  | 87.21 | 158.73
Validée | 594209381 | 14/05/2025 21:00 | D247330 FDJ KIOSQUE LA MADELEIN | PAUL | Maxime | Cayenne | ETU
Validée | 594340281 | 14/05/2025 08:00 | Dos Reis Melvin | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | PLP2 |  |  | 43.86 | 79.92
Validée | 594393597 | 14/05/2025 14:30 | Mirta Lydie | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594301848 | 14/05/2025 15:00 | Mullot Robert | BELHAJD | Souaieb | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594275456 | 14/05/2025 14:30 | Rea Sylvio | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594279415 | 15/05/2025 10:00 | PanÃ Patricia-Norine | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594210160 | 15/05/2025 08:30 | Ardanu Elodie | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594277249 | 15/05/2025 08:00 | Asongie HeÃdy | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594281974 | 15/05/2025 13:30 | Alkhatib Maysa | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594246630 | 15/05/2025 13:30 | Mitchel Naisha-Eve | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594235576 | 15/05/2025 09:00 | Betterson Erna | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | LSOU2 |  |  | 107.45 | 195.36
Validée | 594313663 | 15/05/2025 08:00 | Romain Mirette | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594244230 | 15/05/2025 08:30 | Rimbault Yoan | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594235574 | 16/05/2025 12:00 | Raheritiana Mahenina | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | RMC
Validée | 594231876 | 16/05/2025 12:00 | Ibrahima TOURE | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | RMC
Validée | 594248739 | 16/05/2025 14:00 | MONCY STEEVE | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM2 | PSER2 |  | 98.3 | 178.72
Validée | 594248593 | 16/05/2025 14:30 | Sommier Delphine | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594247505 | 16/05/2025 12:30 | Pierre Marie-Nicole | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594383210 | 17/05/2025 10:30 | Lamure Francois-Xavier | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSIM1 |  |  | 61.05 | 111
Validée | 594383738 | 19/05/2025 13:00 | Bran Tanguy | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594275546 | 19/05/2025 09:00 | Ma Afoo Manuella | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594391726 | 19/05/2025 08:30 | Castor Odile | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594382196 | 19/05/2025 10:30 | Tien-Liong Dominique | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594245926 | 19/05/2025 12:30 | Bertimon Beatrice | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594240154 | 19/05/2025 10:00 | AGNÃS NICOLE | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594307457 | 19/05/2025 08:00 | Magloire Prudence | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594231036 | 20/05/2025 08:00 | De Assis Marie-Rosamise | KOETOE | Florent | Mana | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594236732 | 20/05/2025 08:00 | Boutonnier Pierre | KOETOE | Florent | Mana | RMC
Validée | 594248690 | 20/05/2025 08:00 | Rodrigues Castro Francisca | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594234896 | 20/05/2025 16:00 | Dario Mira Ferreira | KOETOE | Florent | Mana | RMC
Validée | 594273229 | 20/05/2025 09:30 | NOVATEC GUAYNE | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594218765 | 20/05/2025 12:30 | Beausoleil Josianne | PAUL | Maxime | CAYENNE | PAD
Validée | 594219899 | 20/05/2025 13:00 | Marcon Renata | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594245610 | 20/05/2025 10:30 | Cyrille Monique | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594213739 | 21/05/2025 10:00 | Norka Muriel | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594357470 | 21/05/2025 13:00 | Icho Baurys | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | PLP2 | PSER2 |  | 87.21 | 158.73
Validée | 594232882 | 21/05/2025 20:00 | Bertrand Laurent | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594206273 | 21/05/2025 12:30 | Dorange Charly | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 |  |  | 158.73 | 288.6
Validée | 594300936 | 21/05/2025 10:30 | STEPHENSON ARLETTE | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594248094 | 21/05/2025 15:00 | Ferreira Barbosa Roseni | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSOU1 | PSER1 |  | 167.89 | 305.25
Validée | 594234912 | 21/05/2025 08:00 | Fofana Fode | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | DMS |  | LSA2 | PSER2 |  | 186.19 | 337.95
Validée | 594284389 | 21/05/2025 14:30 | Lemaire David | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | PLP1 | PSER1 |  | 92.09 | 166.61
Validée | 594312629 | 22/05/2025 14:30 | BAUDUFFE JEROME | PAUL | Maxime | CAYENNE | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594388771 | 22/05/2025 14:00 | Jean-Louis Richard | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594303754 | 22/05/2025 13:00 | Lam-Chan Claude | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594219434 | 22/05/2025 10:00 | Ladouceur Harold | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594357975 | 23/05/2025 09:00 | Lantiman Audriklana | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594210257 | 23/05/2025 08:30 | Ronda-Sylva Ignace | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594303691 | 23/05/2025 10:00 | Hamon LaurÃne | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594390922 | 23/05/2025 12:30 | Marlin Jane | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594250788 | 24/05/2025 14:30 | Seiller Louanne | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | PLP1 | PSER1 |  | 92.09 | 166.61
Validée | 594283586 | 26/05/2025 10:00 | Mathurin Miranda | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594202268 | 26/05/2025 12:30 | LUXAMA JOSEPH | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594244215 | 26/05/2025 10:00 | Bouteselle Hilaire | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594240308 | 26/05/2025 12:00 | Meunier-Chauveau Antoine | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 |  |  | 158.73 | 288.6
Validée | 594234431 | 26/05/2025 20:00 | Abong Memenie | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | RMC
Validée | 594246713 | 26/05/2025 09:00 | Quilliou Renata-Carla | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594233542 | 26/05/2025 20:00 | Sainte Luce Henri | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | TVC
Validée | 594241884 | 26/05/2025 14:00 | Romero Moise | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DEF |  | SAVA1 |  |  | 40.92 | 73.26
Validée | 594353806 | 26/05/2025 08:30 | Azima Jacqueline | BELHAJD | Souaieb | Cayenne | DMS |  | PLP1 | PSER1 |  | 92.09 | 166.61
Validée | 594276725 | 27/05/2025 20:00 | Verderose Francette | KOETOE | Florent | St-Laurent-du-Maroni | RMC
Validée | 594353829 | 27/05/2025 12:30 | Joseph Modestine | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594217132 | 27/05/2025 14:30 | Batista de vilhena Jackson | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594250698 | 27/05/2025 11:00 | Dimbo Otansy | PAUL | Maxime | Cayenne | RMC
Validée | 594312651 | 28/05/2025 14:30 | Naveau Basile | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594211798 | 28/05/2025 09:00 | GROUPE SOS JEUNESSE | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSIM1 | PSER1 |  | 109.28 | 198.69
Validée | 594353956 | 28/05/2025 08:00 | MIGAULT RAYMONDE | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594251564 | 28/05/2025 13:00 | Da silva Shakyrah | PAUL | Maxime | CAYENNE | DMS |  | PLP1 |  |  | 43.86 | 78.92
Validée | 594216159 | 28/05/2025 08:00 | Sardet Jennifer | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSIM2 | PSER2 |  | 98.3 | 178.72
Validée | 594319985 | 30/05/2025 12:30 | Gerve Viladouin | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594386980 | 30/05/2025 08:30 | Funera Germaine | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594257599 | 30/05/2025 14:00 | Renfurm Marwin | SEKOU | Zakaria | Cayenne | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29
Validée | 594281075 | 31/05/2025 10:30 | Norka Suzette | PAUL | Maxime | Cayenne | DMS |  | LSOU1 |  |  | 119.66 | 217.56
Validée | 594388305 | 31/05/2025 08:30 | Zephir Lecimene | PAUL | Maxime | CAYENNE | DMS |  | LSA1 | PSER1 |  | 206.96 | 376.29

## SUIVI HEBDOMADAIRE
Semaine | Date début de la semaine | Date fin de la semaine | Planifiés | Ok | Nok | Reportés | Taux Réussite | Taux Echec | Taux Report | Taux Cloture | Montant prévu | Montant réel | Montant echec
S1 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 231 | 78 | 27 | 126 | 33.77% | 11.69% | 54.55% | 45.45% | 46200 | 15628.86 | 30571.14
S2 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 344 | 139 | 40 | 158 | 40.41% | 11.63% | 45.93% | 52.03% | 68800 | 27851.43 | 40948.57
S3 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 318 | 135 | 39 | 142 | 42.45% | 12.26% | 44.65% | 54.72% | 63600 | 27049.95 | 36550.05
S4 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 310 | 118 | 43 | 145 | 38.06% | 13.87% | 46.77% | 51.94% | 62000 | 23643.66 | 38356.34

## SUIVI Technicien
Nom technicien | Nombre OT Planifier | OT Realiser | Nbre OT OK | Nbre OT NOK | Nbre OT Reportes | Taux de Réussite | Taux échec | Taux Report | Taux de cloture | Montant prévu | Montant réel | Montant echec
Sauvenel DAUTRUCHE | 177 | 38 | 30 | 8 | 138 | 78.95% | 21.05% | 77.97% | 21.47% | 27181.89 | 4607.1 | 22574.79
EDWIGE Wendell | 20 | 13 | 7 | 6 | 6 | 53.85% | 46.15% | 30% | 65% | 3071.4 | 1074.99 | 1996.41 | Sauvenel DAUTRUCHE
Florensky SAINTELUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | EDWIGE Wendell
Alan PANTOJA | 82 | 34 | 24 | 10 | 45 | 70.59% | 29.41% | 54.88% | 41.46% | 12592.74 | 3685.68 | 8907.06 | Florensky SAINTELUS
Paul Maxime | 169 | 129 | 110 | 19 | 37 | 85.27% | 14.73% | 21.89% | 76.33% | 25953.33 | 16892.7 | 9060.63 | Alan PANTOJA
Carlos | 82 | 34 | 28 | 6 | 48 | 82.35% | 17.65% | 58.54% | 41.46% | 12592.74 | 4299.96 | 8292.78 | Paul Maxime
Manuel(Paul+Zakaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Carlos
KOETOE Florent | 114 | 38 | 21 | 17 | 76 | 55.26% | 44.74% | 66.67% | 33.33% | 17506.98 | 3224.97 | 14282.01 | Manuel
LUCKMANE Cyrile | 113 | 45 | 27 | 18 | 67 | 60% | 40% | 59.29% | 39.82% | 17353.41 | 4146.39 | 13207.02 | KOETOE Florent
Manuel(Macedo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | LUCKMANE Cyrile
KOETOE Florent | 114 | 38 | 21 | 17 | 76 | 55.26% | 44.74% | 66.67% | 33.33% | 17506.98 | 3224.97 | 14282.01 | KOETOE Florent( Bakour)
Zakaria Settou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Sauvenel DAUTRUCHE (Edwine)
Équipe D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Zakaria Settou
TOTAL | 871 | 369 | 268 | 101 | 493 | 72.63% | 27.37% | 56.6% | 42.37% | 174200 | 53699.16 | 20200
[6 empty] | Taux de reussite = TDR | Taux Echec= TE
|  | Legende : | 20<OK<50 | Nok>10 |  | TDR>=60% | TE<=30% |  |  |  | Montant Reel>=2999
|  |  | OK>=50 | Nok=<10 |  | TDR<60% | TDR>30% |  |  |  | Total Reel>Total echec
OK=<20